## Sheet1
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | Applying ML Techniques to Identify Cancer types
[5 empty] | PHASE ONE | [34 empty] | PHASE TWO | [41 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2022-01-20 | [6 empty] | 2022-01-27 | [6 empty] | 2022-02-03 | [6 empty] | 2022-02-10 | [6 empty] | 2022-02-17 | [6 empty] | 2022-02-24 | [6 empty] | 2022-03-03 | [6 empty] | 2022-03-10 | [6 empty] | 2022-03-17 | [6 empty] | 2022-03-24 | [6 empty] | 2022-03-31 | [6 empty] | 2022-04-07 | [6 empty] | 2022-04-14 | [6 empty] | 2022-04-21
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Team Composition | All | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 11 | 2022-03-17 M: Spring Break
Project Proposal
Introduction & Background | Mridul | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 11 | bar: 2022-02-10 M to 2022-02-17 F; 2022-03-24 M to 2022-03-24 T
Problem Definition | Anagha | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 11 | bar: 2022-02-10 M to 2022-02-17 F; 2022-03-24 M to 2022-03-24 T
Methods | Ani, Vedu | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 11 | bar: 2022-02-10 M to 2022-02-17 F; 2022-03-24 M to 2022-03-24 T
Potential Dataset | Anagha, Hina, Mridul | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 11 | bar: 2022-02-10 M to 2022-02-17 F; 2022-03-24 M to 2022-03-24 T
Potential Results & Discussion | Hina, Mridul | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 11 | bar: 2022-02-10 M to 2022-02-17 F; 2022-03-24 M to 2022-03-24 T
Video Creation & Recording | Anagha, Hina, Mridul | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 11 | bar: 2022-02-10 U to 2022-02-17 F; 2022-03-24 M to 2022-03-24 T
GitHub Page | All | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 11 | bar: 2022-02-10 U to 2022-02-17 F; 2022-03-24 M to 2022-03-24 T
Midterm Report
Model 1 (M1) Design & Selection | All | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 16 | bar: 2022-02-10 U; 2022-02-17 F to 2022-03-03 F; 2022-03-24 M to 2022-03-24 T
M1 Data Cleaning | Ani | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 16 | bar: 2022-02-10 U; 2022-02-17 F to 2022-03-03 F; 2022-03-24 M to 2022-03-24 T
M1 Data Visualization | Vedu | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 16 | bar: 2022-02-10 U; 2022-02-17 F to 2022-03-03 F; 2022-03-24 M to 2022-03-24 T
M1 Feature Reduction | Anagha | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 16 | bar: 2022-02-10 U; 2022-02-17 F to 2022-03-03 F; 2022-03-24 M to 2022-03-24 T
M1 Implementation & Coding | Hina, Mridul | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 16 | bar: 2022-02-10 U; 2022-02-17 F to 2022-03-03 F; 2022-03-24 M to 2022-03-24 T
M1 Results Evaluation | All | 2025-03-01 | 2025-03-07 | 6 | bar: 2022-02-10 U; 2022-02-24 S to 2022-03-03 F; 2022-03-24 M to 2022-03-24 T
Model 2 (M2) Design & Selection | All | 2025-03-07 | 2025-03-26 | 19 | bar: 2022-02-10 U; 2022-03-03 F to 2022-03-10 U; 2022-03-24 M to 2022-03-24 T
M2 Data Cleaning | Anagha | 2025-03-07 | 2025-03-26 | 19 | bar: 2022-02-10 U; 2022-03-03 F to 2022-03-10 U; 2022-03-24 M to 2022-03-24 T
M2 Data Visualization | Hina | 2025-03-07 | 2025-03-26 | 19 | bar: 2022-02-10 U; 2022-03-03 F to 2022-03-10 U; 2022-03-24 M to 2022-03-24 T
M2 Feature Reduction | Mridul | 2025-03-07 | 2025-03-26 | 19 | bar: 2022-02-10 U; 2022-03-03 F to 2022-03-10 U; 2022-03-24 M to 2022-03-24 T
M2 Coding & Implementation | Ani, Vedu | 2025-03-07 | 2025-03-26 | 19 | bar: 2022-02-10 U; 2022-03-03 F to 2022-03-10 U; 2022-03-24 M to 2022-03-24 T
M2 Results Evaluation | All | 2025-03-17 | 2025-03-26 | 9 | bar: 2022-02-10 U; 2022-03-24 M to 2022-03-24 T
Midterm Report | All | 2025-03-10 | 2025-03-31 | 21 | bar: 2022-02-10 U; 2022-03-24 M to 2022-03-31 M
Final Report | bar: 2022-01-20 M to 2022-03-10 U; 2022-03-24 M to 2022-03-24 T; 2022-03-31 M to 2022-04-21 U
Model 3 (M3) Design & Selection | All | 2025-03-24 | 2025-04-06 | 12 | bar: 2022-02-10 U; 2022-03-24 M to 2022-03-31 U
M3 Data Cleaning | Hina | 2025-03-24 | 2025-04-06 | 12 | bar: 2022-02-10 U; 2022-03-24 M to 2022-03-31 U
M3 Data Visualization | Ani | 2025-03-24 | 2025-04-06 | 12 | bar: 2022-02-10 U; 2022-03-24 M to 2022-03-31 U
M3 Feature Reduction | Vedu | 2025-03-24 | 2025-04-06 | 12 | bar: 2022-02-10 U; 2022-03-24 M to 2022-03-31 U
M3 Implementation & Coding | Anagha, Mridul | 2025-03-24 | 2025-04-06 | 12 | bar: 2022-02-10 U; 2022-03-24 M to 2022-03-31 U
M3 Results Evaluation | All | 2025-04-01 | 2025-04-06 | 5 | bar: 2022-02-10 U; 2022-03-24 M to 2022-03-24 T; 2022-03-31 T to 2022-03-31 U
M1-M3 Comparison | All | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 1 | bar: 2022-02-10 U; 2022-03-24 M to 2022-03-24 T; 2022-04-07 M to 2022-04-07 T
Video Creation & Recording | All | 2025-04-09 | 2025-04-22 | 13 | bar: 2022-02-10 U; 2022-03-24 M to 2022-03-24 T; 2022-04-07 W to 2022-04-21 U
Final Report | All | 2025-04-09 | 2025-04-22 | 13 | bar: 2022-02-10 U; 2022-03-24 M to 2022-03-24 T; 2022-04-07 W to 2022-04-21 U